附件1：

齐齐哈尔医学科学院

项目管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条 齐齐哈尔医学科学院是由齐齐哈尔市编办批准的独立法人机构，挂靠齐齐哈尔医学院，下设齐齐哈尔医学科学院项目管理办公室，是集科研、医疗、教育等职能于一体的医学科研机构，面向全市医疗机构组织实施科研立项、成果评奖、科技服务、成果转化、培训等工作。

第二条 为提高学院科研学术水平，促进优秀人才培养，推动学科及科研队伍建设，倡导基础与临床结合，培育探索性科学项目，鼓励创新性研究，产生自主知识产权的科研成果，结合学院工作实际，修订本办法。

第三条 齐齐哈尔医学科学院项目包括：面上基金项目、青年博士专项科研基金项目、临床科研基金项目、重点培育项目、自选科研基金项目。

第四条 齐齐哈尔市医疗卫生单位、齐齐哈尔医学院直属和非直属附属医院在职职工可申报齐齐哈尔医学科学院临床科研基金项目。

第五条 本办法所指的项目为齐齐哈尔医学科学院项目，以下简称“项目”。

第六条 本项目属于自然科学类科研项目，采取“自由申请、专家评审、择优立项”的原则，执行期限一般为2～3年。

第七条 项目负责人必须是在岗人员、特聘教授、接收的国内外访问学者。作为项目负责人（临床科研基金项目实行双负责人制），一次只能申报项目中的1项。获得厅局级及以上科研项目资助者，不能以同一课题申报。

第二章  申请条件

第八条 面上基金项目是为支持和鼓励科研工作者开展创新性研究，为申报高层次科研项目奠定基础而设立，单项资助额度一般为1～3万元。

1.项目负责人具有较高的学术造诣，较强的凝聚力。

2.项目负责人原则上具有硕士及以上学位。

第九条 青年博士专项科研基金项目是为鼓励青年博士学位教职工创造高水平科研成果，培养高起点、高层次的科研专家和学术骨干而设立，年龄一般不超过40周岁，资助额度一般为5万元。申请条件为项目负责人需取得博士学位（以学位证书为准）并被学院正式聘任。

第十条 临床科研基金项目为支持和鼓励临床科研工作者开展创新性研究、临床应用基础研究、转化医学研究，加强基础和临床结合，充分发挥基础学科的科研优势，争取获得有较大影响的原创性临床医学研究成果，提高临床科研水平而设立，单项资助额度一般为3万元。申请条件如下：

1.实行双负责人制

（1）第一负责人原则上为齐齐哈尔医学院直属和非直属附属医院现职医务人员；申请当年1月1日，年龄未满57周岁，科室主任、学科带头人或具有副主任医师及以上职称或具有硕士学位。

（2）第二负责人为齐齐哈尔医学院院本部副高职及以上或具有博士学位人员。

（3）获批课题均相当主持1项厅局级指令项目。

2.齐齐哈尔市医疗卫生单位与学院合作的项目，需选取院本部副高职及以上或具有博士学位人员（已授权学位点申请人员除外）为项目第二负责人进行合作。

3.要求我院硕士生导师在聘任期内主持完成1项及以上临床科研基金项目，作为下一聘期依据。

4.齐市医疗卫生单位或学院直属、非直属附属医院对获资助项目按资助额度进行1:1匹配。

第十一条 重点培育项目为进一步提高国家自然科学基金项目申报的质量和数量，提升学院科研项目整体竞争力而设立。该项目是经院内外同行专家评审，认定项目科学问题明确，立题新颖，具有较强的创新性，前期研究基础良好，具备获得国家自然科学基金项目前景的科研项目。每年资助10～15项，单项资助额度一般为5万元。

第十二条 自选科研基金项目是为进一步规范科研项目管理，科学使用科研项目结余资金，在原课题研究基础上进一步深入研究，为申请各级各类纵向科研项目打好基础而设立。申请条件如下：

1.已完成的各级各类科研项目，在结题后半年内结余资金可按原项目继续使用，结余资金1万元以上的半年后可根据实际情况转入自选科研基金项目。由原项目负责人申报自选科研基金项目并管理使用。

2.自选科研基金项目经费可作为申请各级各类科研项目的预研经费。

第三章  立    项

第十三条 齐齐哈尔医学科学院项目管理办公室负责科研项目的业务管理，主要包括：发布项目申请通知、项目申报的指导、合作（外协）项目的审核、项目研究过程的监督管理、项目计划任务的调整、结题验收、涉密管理、成果与知识产权管理，协助项目承担单位管理科研经费。

第十四条 各医疗卫生单位、二级学院是承担科研项目管理的责任主体，负责组织科研项目申请、项目研究过程的监督管理、科研经费报销、经费预算及项目计划任务的调整、结题（鉴定）审核、成果登记培训，对本单位承担的科研项目负有管理和监督责任。

第十五条 项目负责人是科研项目执行过程中的直接责任人，凡在科研项目研究过程中出现学术不端行为，取消其五年内申请各级各类项目的资格，记入科研诚信严重失信行为数据库，对主要责任人按照党纪政纪规定给予相应处理。

第十六条 申请人应认真如实地填写《齐齐哈尔医学科学院项目申请书》和《齐齐哈尔医学科学院项目申请书（附表）》。

第十七条 申请人应对申请经费做出合理的预算，填写《科研项目经费预算表》，经费用于调研、资料、学术交流、论文发表、实验材料及检测等费用，对于经费预算不明确、不合理的申请项目将不予受理。

第十八条 各立项项目承担单位先行公开评审推荐，包括在研、查重检测，申请书填报形式、书写要求问题，研究内容需委托相关部门（图书馆）进行科技查新，保证申请书内容的真实性和创新性，并组织本单位学术委员会对教师申报的科研项目（立项依据、研究方法、技术路线、可行性和经费等）进行评审，意见反馈，网上公示并择优向学院推荐。项目管理办公室根据推荐情况组织相关专家对申报项目进行评审，在汇总、综合专家评审意见的基础上，确定资助对象，并在网上公布。

第十九条 项目立项后，项目负责人需在原申请书的基础上，遵照专家提出的修改意见填写《齐齐哈尔医学科学院项目计划书》(简称《计划书》)，经项目承担单位审核后一式三份报齐齐哈尔医学科学院。申报科研项目涉及人和实验动物伦理的，需同《计划书》一同上报《伦理审查申请表》和《动物实验伦理审查申请表》。对于《计划书》填写不符合要求的，齐齐哈尔医学科学院有权废止课题的立项。齐齐哈尔医学科学院核准后将其中二份返回给各单位和项目负责人，作为项目经费拨付和验收的依据。批准立项项目向社会公布。

第四章  管理及验收

第二十条 项目实行齐齐哈尔医学科学院、承担单位、项目负责人三级管理体制。

第二十一条 项目承担单位需将批准的项目列入本单位的科研计划，负责协调教学与科研工作的关系，应及时了解项目的进展情况，解决项目进行过程中存在的问题，确保项目顺利完成所需要的环境条件。

第二十二条 为保证项目的正常进行，项目原则上不得更换项目负责人，项目组主要成员一般不得中途退出。项目进行中负责人因国内外访学研修，离院期间科研经费暂停使用；辞职、调离者，在达到结题要求时完成结题验收。如因其它不可抗力，项目负责人无法继续承担项目时，项目将自动终止，剩余经费由学院收回。

第二十三条 项目在申请时必须明确成果形式，所发表的论文等第一标注必须注明“齐齐哈尔医学科学院XX资助项目”及项目编号，对于没按要求标明资助或负责人不是通讯作者或第一作者的论文均不计入结题验收成果。

第二十四条 项目结题条件

项目申请书的预期成果需满足以下条件：

1.面上基金项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级论文；或项目负责人在项目研究期限内获得省部级及以上纵向项目1项（不含子课题）；或获得国家发明专利1项。

2.青年博士专项科研基金项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级中文核心期刊论文；或项目负责人在项目研究期限内获得省部级及以上纵向项目1项（不含子课题）。

3.临床科研基金项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级中文核心期刊论文；或获得国家发明专利；或获得省部级及以上奖励（第一完成人）；或作为项目负责人在项目研究期限内承担省部级及以上纵向项目（不含子课题）。原则上要求齐齐哈尔市医疗卫生单位、齐齐哈尔医学院直属和非直属附属医院项目负责人以第一作者身份，院本部项目负责人以通讯作者身份共同发表文章。

4.重点培育项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级中文核心期刊论文；或项目负责人在项目研究期限内获得国家级科研项目1项（不含子课题）。

5.自选科研基金项目

以预研目标的实现为验收结论。

6.结题成果中发表的SCI、CPCI等英文文章，必须附有检索证明。

第二十五条 项目结题时要提交结题报告3份及其他相关材料。

第二十六条 因客观原因(国内外访学研修、学习、培训以及病休超过半年、产假)不能在规定期限内完成研究计划的项目，每项只允许延期一次，期限一般不超过一年，但需在项目结题前半年提出申请，由项目所在单位签署意见，申请原因中需详细说明目前实验进展情况、取得的阶段项成果（论文、专利、著作等）、为什么要延期以及完成项目的具体年月日，报齐齐哈尔医学科学院审批。到结题时间没有提交结题报告或延期申请的项目，直接定为不合格。

第五章  经费管理

第二十七条 项目经费管理按照国家、省市及相关管理办法要求执行。

第二十八条 临床科研基金项目，在项目执行期间原则上先支出配套经费，然后再支出医学科学院资助经费。

第二十九条 项目经结题验收后，其结余经费可在半年内按本办法规定继续使用，后可申报自选科研基金项目，余款转入自选科研基金项目继续研究；对于验收不合格的项目其结余经费由学院收回。

第六章  附    则

第三十条 项目结题条件中，项目负责人申请到的纵向项目均不包含子课题。鼓励项目结题时提交高于该类项目结题的要求的研究成果，项目结题后再次申报本项目其他类别优先资助。

第三十一条 本办法由齐齐哈尔医学科学院负责解释。

第三十二条 本办法自公布之日起执行，原《齐齐哈尔医学科学院项目管理办法（试行）》（院政发〔2019〕151号）文件同时废止。

附件2：

齐齐哈尔医学院

社会科学基金项目管理办法（修订）

第一章  总    则

第一条  为加强和完善齐齐哈尔医学院社会科学基金项目（以下简称社科基金项目）的管理，促进学院哲学社会科学事业的高质量发展，结合学院实际，特修订本办法。

第二条  社科基金项目必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话精神，以事关国家、我省经济社会发展的理论和实践问题为研究方向，相关研究要具有现实性、原创性、前瞻性和针对性，为加快建设特色应用型本科示范高校、实现高质量内涵发展提供强大理论支撑。

第三条  齐齐哈尔医学院社会科学界联合会负责学院哲学社会科学研究规划领导工作，其办公室设在科研处，具体负责项目管理的相关工作。

第二章  类    别

第四条  社科基金项目类别分为重点项目、一般项目、青年项目、专项项目。

（一）重点项目是当年经省哲学社会科学规划办预评审后入围国家社会科学基金的项目，以支持学院人文社会科学研究的开展，提高国家级、省部级社会科学类项目的申报质量和立项数。每年资助2～3项。

（二）专项项目是根据国家政策及事业发展需要设立的专门主题的项目，包括思政专项、“三全育人”专项、党史党建专项等，以支持学院思政课教师、辅导员及相关管理人员开展有关研究。

第三章  申    报

第五条  社科基金项目申请者必须是学院的在岗教职员工，具有独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作。

第六条  一般项目申请者须具有中级及以上专业技术职称，或者具有博士学位；青年项目申请者年龄不超过35周岁（以申报截止日期为准）。

第七条  社科基金项目组成员一般不超过5人。项目申请者及项目组成员前2名不能作为其他项目组前3名成员参与其他项目申报。

第八条  正在主持社科基金项目者，不能再次申报该项目。获得过青年项目者不能再次申报该类项目。获得厅局级以上资助的社科类项目，不能以同一课题再次申报社科基金项目。

第四章  立    项

第九条  社科基金项目申请者须填报《齐齐哈尔医学院社会科学基金项目申请书》一式三份，经申请者所在二级单位审查，报送科研处。

第十条  科研处经形式审查后，组织相关领域专家评审，项目评审贯彻民主、科学、公平、公正、择优的原则。科研处将申报材料中的《申请书》附表，通过电子邮箱发至评审专家，以匿名的方式进行评审，评审专家根据统一制定的评分标准进行评分。

第十一条  社科基金项目研究周期一般为1-2年，立项时间为每年5月。专项项目可根据需要适时确定立项时间。

第十二条  获得批准立项的社科基金项目，《齐齐哈尔医学院社会科学基金项目申请书》自动转为立项协议，由科研处、二级单位科研科、项目负责人，三方各执一份。项目名称、完成时间、资助金额、最终成果形式均以《齐齐哈尔医学院社会科学基金项目申请书》中的规定为准。

第十三条  社科基金项目立项后作为考核、评聘专业技术职务的依据，等同于厅局级。

第五章  管    理

第十四条  社科基金项目立项后，由二级单位负责对项目进行日常管理，保障项目能够按时高质量地完成研究任务，项目负责人和各单位科研管理部门要各负其责，组织项目组成员按计划、高质量的完成研究任务。

第十五条  二级单位要加强项目的跟踪管理，及时掌握项目的执行情况、研究进度、经费使用情况，加强检查、督促和指导，并将情况及时通报。

第十六条  社科基金项目不得随意改变研究方向和研究计划，确有特殊原因需要变更和调整的，须至少在项目完成前3-6个月提出申请，并填写《齐齐哈尔医学院社会科学基金项目变更审批表》，经二级单位同意后，报科研处审批。项目原则上只能变更一次。

第六章  经    费

第十七条  社科基金项目资助额度为重点项目2.0万元/项、一般项目0.6万元/项、青年项目和专项项目0.3万元/项。经费使用必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，项目经费专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用，也不得用于与完成规划项目无直接关系的开支。

第十八条  社科基金项目研究经费的支出范围：差旅费、调研费、学术会议费、阶段性成果的发表和出版费、文献检索费、图书资料费及其它费用。

第七章  验    收

第十九条  社科基金项目完成后，项目负责人应向科研处报送结题验收报告并附查重报告1份，阶段性成果发表时应注明“齐齐哈尔医学院社会科学基金项目资助”字样及编号，所有成果第一作者单位须署名为“齐齐哈尔医学院”。

第二十条  以研究报告成果形式结项的，研究报告字数不少于1.5万字（复制比不得超过25%），阶段性研究成果（论文）要与课题研究方向一致，重点项目其阶段性研究成果（论文）不少于2篇，其中至少1篇中文核心期刊论文，或项目负责人在项目研究期限内获得省部级及以上社科基金项目1项（不含子课题）；一般项目其阶段性研究成果（论文）不少于2篇，其中至少2篇国家级；青年项目和专项项目其阶段性研究成果（论文）不少于2篇，其中国家级1篇；项目组成员须全部体现在成果中。

第二十一条  以应用性、对策性成果形式结项的，除提供研究报告、阶段性研究成果（论文）不少于1篇外，另附3份不同单位出具的且被学院认可的应用证明或采纳证明。

第二十二条  以社科成果奖方式结项的，项目负责人需在项目研究期限内，其阶段性成果（论文、专著）获得省级社会科学优秀成果奖三等奖及以上奖励。

第八章  附    则

第二十三条  本办法自发布之日起实行。原《齐齐哈尔医学院社会科学基金项目管理办法》（院政发［2015］94号）同时废止。本办法由科研处负责解释。

附件3：

齐齐哈尔医学院教职工

脱产进行科学研究工作管理办法（修订）

第一章  总    则

第一条 为加强学院科研管理水平，保障自然科学科研项目高质量如期完成，在重要科研领域取得突破性成果，根据学院科研发展需要，特修订本办法。

第二条 脱产进行科学研究工作（简称脱产科研）是指：省部级及以上纵向指令性自然科学研究项目负责人或项目组成员可以在一定时间内，全职进行科学研究工作。在脱产科研期间，脱产人员不承担任何教学任务及其他工作。

第三条 脱产科研主要目的：保证承担自然科学研究项目组人员有充分时间从事科研工作，高质量如期完成科研项目；更好地利用我院科研平台条件，进一步提高科研成果质量，提升科研水平。

第二章  申    报

第四条 人员要求：

承担省部级及以上纵向指令性自然科学科研项目的负责人，可以根据项目计划实施的实际需求，由负责人或指定项目组成员到科研实验室脱产从事该项目研究工作。

第五条 科研实验室范围要求：

1.科研处和医药科学研究院下设的各实验室、研究室。

2.各二级单位下设的研究室（所），或与项目研究方向相关的本单位其他实验室。

3.根据科研项目需要到院外相关实验室从事科学研究。

第六条 时限要求：

在项目实施期限内进行脱产实验，脱产的时间以半年或半年的倍数进行申报，脱产期限按学期或学年进行申报。

第七条 项目负责人填报《自然科学研究项目组脱产人员申报表》，详细写明科研工作计划。项目负责人、脱产人员所在部门、科研实验室签字盖（公）章后，由脱产人员所在部门将科研脱产人员名单下达至相关实验室。

第三章  脱产人员培训要求

第八条 脱产人员进入实验室前，对其进行相应培训：

1.伦理培训：维护人的尊严，尊重和保护人类受试者的合法权益；尊重动物生命，禁止虐待和野蛮处死动物等方面；

2.学术道德培训：维护学术道德、规范学术行为、净化学术环境等方面；

3.安全培训：防火安全、用水电安全、危险化学物品使用安全等方面；

4.科研实验室培训：实验室操作规范、大型仪器使用、实验动物饲养、实验室管理规章制度等方面。

第九条 学院各二级单位组织进行伦理、学术道德及安全培训。科研实验室培训由相关实验室联同项目负责人完成。培训完成后，脱产人员、项目负责人、科研实验室三者之间签订《科研脱产人员实验室工作协议书》，方可进入实验室工作。饲养实验动物者需持有《实验动物从业人员资格证》。

第四章  脱产过程管理

第十条 实验室审核脱产人员的相关手续须齐备。

第十一条 实验室充分发挥科研平台作用，为科研人员提供优质的科研条件。

第十二条 实验室做好考勤及考核工作，保证脱产人员按照上报的脱产时间到实验室从事科研项目研究工作。对于疏于管理的实验室，学院将追究相关人员的管理责任。

第十三条 在科研脱产期满前，项目组应完成《自然科学研究课题组脱产人员总结表》，总结内容包括申报表中预期目标完成的具体情况、脱产期内申报各级各类科研项目情况、论文投稿情况（篇数、杂志名称、日期等）等，经实验室主任、脱产人员所在部门负责人签字后各部门科研科作为结题备案。

第十四条 脱产到学院各科研实验室的科研人员，由所在实验室管理。

第十五条 脱产到院外实验室从事科学研究的科研人员，需提供院外实验室接收函。

第十六条 脱产人员请假遵守学院相关管理规定。

第五章  考核与奖惩

第十七条 科研人员脱产期间考勤、科研工作量考核及绩效考核由所在科研实验室和所在二级单位负责，其他方面考核类比脱产学习。脱产人员所在二级单位对出勤进行抽查，对于无故不到者，将按照旷工处理，并按照相关人事制度执行。

第十八条 对未按本办法执行的单位、部门进行通报批评。

第十九条 对申请脱产但在脱产期间未高质量完成实验工作计划的项目负责人，学院将采取以下措施：

1.取消该项目的科研经费配套，对已完成配套的经费全额追回；

2.取消该项目组成员因该项目而获得的各种科研奖励，如已实施全额追回；

3.停止该项目经费的使用；

4.项目负责人三年内不得申报各级各类科研项目。

第六章  附    则

第二十条 本办法由科研处负责解释。

第二十一条 本办法自公布之日起执行。原《齐齐哈尔医学院教职工脱产进行科学研究工作管理办法（试行）》（院政发〔2014〕156号）同时废止。

附件4：

齐齐哈尔医学院

科研项目专家评审咨询费管理办法（试行）

第一条 为加强和规范学院各类科研项目及奖项评审、咨询、论证、评估、验收等所发生的校内外专家评审费和咨询费的管理，根据《预算法》及《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）等文件精神，结合学院实际，制定本办法。

第二条 专家咨询费是指科研项目（课题）承担单位在项目（课题）实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。适用于由中央和地方财政科研项目资金列支的专家咨询费。

第三条 专家评审费是指在各类科研项目评审、学院重大项目评估或论证评审、科研成果评审、结题验收、各类科研奖项评审等过程中支付给校内外专家的评审费。该项费用从学院经费中列支。

第四条 本办法的专家是指精通某一领域业务，或对相关科技业务的某一方面有独到见解，已取得高级专业技术职称的人员或被学院相关单位（部门）认可的其他专业人员。

第五条 本办法所指专家评审咨询活动的组织形式主要有会议、现场访谈或者勘察、通讯三种形式。

（1）以会议形式组织的评审咨询，是指通过召开专家参加的会议，征询专家的意见和建议或提出评审意见。

（2）以现场或者勘察形式组织的评审咨询，是指通过组织现场谈话，或者查看实地、实物、原始业务资料等方式征询专家的意见和建议或提出评审意见。

（3）以通讯形式组织的评审咨询，是指通过信函、邮件等方式征询专家的意见和建议或提出评审意见。

第六条 各类专家评审、咨询活动适用专家费标准如下：

| 院内外专家 项目级别 | 院外专家 | 院内专家 |
| --- | --- | --- |
| 国家级项目 | 1500-2400元/人/天 | 500元/人/天 |
| 省部级项目 | 1000-1500元/人/天 | 200元/人/天 |
| 厅局级项目 | 500-1000元/人/天 | 100元/人/天 |

院士、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的专家评审费和咨询费可按上述标准上浮50%执行。

第七条 以会议形式组织的评审或咨询，时间在半天以内的专家费按照上述标准的60%执行；时间在两天以内（含两天）的专家费按照上述标准执行；时间超过两天的，第一天、第二天的专家费按照上述标准执行，第三天及以后的专家费按照上述标准的50%执行。

以现场访谈或者勘察形式组织的评审或咨询，按照会议形式组织的专家费相关标准执行。

以通讯形式组织的评审或咨询按次计算，每次的专家费按照上述规定标准的50%执行。

第八条 专家咨询费不得支付给参与项目（课题）研究及其管理的相关人员。

第九条 本管理办法中涉及院外人员的，标准为税后金额。

第十条 学院发放专家评审或咨询费原则上采用银行转账或公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

第十一条 签批程序按照《齐齐哈尔医学院经费审批办法》审批。

第十二条 由纪检监察部门、审计处对专家评审或咨询费发放情况进行检查、监督。对不按本办法发放专家评审或咨询费的，一律予以追缴，对有弄虚作假、虚报冒领行为的部门和个人，一经查实，按有关规定追究相关人员的责任。

第十三条 本管理办法规定的各项费用如与国家、省政府及行业规定的相关标准不一致的，按上级相关规定标准执行。

第十四条 本办法自发布之日起施行，由科研处负责解释。